## Matriz
Matriz de riesgos precontractuales, contractuales, poscontractuales y operativos para procesos de contratación
|  | Objeto de la Contratación: |  |  | EL PROVEEDOR se obliga con LA PREVISORA S.A. a proporcionar la solución tecnológica de modelamiento y gestión de arquitectura empresarial bajo la modalidad de nube SaaS (Software como Servicio) y el personal especializado encargado de la administración, soporte y mantenimiento de la solución, así como, la construcción, actualización, migración y publicación del Metamodelo de Arquitectura Empresarial de la compañía en esta solución
Área que lidera el proceso de contratación:
Valor estimado del bien o servicio:
|  | Fecha: |  |  | 2026-04-23
Clasificación | Fuente | Tipo | Riesgo | Causa | % ASIGNACION ENTIDAD | % ASIGNACION CONTRATISTA | Consecuencia del evento | Tratamiento
Pre contractual | Interno | Financieros | Carecer de recursos económicos suficientes para atender las obligaciones que se desprendan de la contratación | 1. Identificar de manera insuficiente las necesidades que tiene el proceso frente a la adquisición de bienes y servicios. 2. Omitir la inclusión de la necesidad contractual en el plan anual de adquisición de bienes y servicios de la Compañía. Definir inadecuadamente la planeación estratégica de compras y contratación 3. Proyectar el presupuesto de gastos sin incluir la totalidad de los recursos requeridos para atender las necesidades del proceso. 4. Otorgar prioridades de presupuesto en otras áreas | 100% | 9.992e-14% | 1. Incurrir en dificultades para adelantar los procesos de contratación 2. Incurrir en sobrecarga operativa. 3. Limitar la optimización o mejoras del proceso que dependen de la contratación de un tercero 4. Restringir el aumento en las operaciones | 1. Analizar si existan falencias en el proceso que pueden ser subsanadas con la contratación de un bien o servicio. 2. Validar que se las necesidades contractuales se incluyan dentro del plan anual de adquisición de bienes y servicios. 3. Realizar un análisis financiero de las necesidades de contratación para proyectar e incluir los rubros presupuestales que se requieran en cada año fiscal. 4. Documentar el análisis realizado que permita justificar de manera adecuada la contratación para obtener la aprobación del presupuesto requerido. | Gestionar la apropiación futura y el CDP de la contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos.
| Interno | Operacionales | Seleccionar un proveedor que no cuente con la capacidad y experiencia requerida para el desarrollo del contrato. | 1. Definir de manera incompleta, confusa, vaga o ambigüa la necesidad que se pretende satisfacer. Incumplir con los requisitos para la atención de los requerimientos de compras o servicios o atenderlos de forma inoportuna y/o inadecuada. 2. Definir de manera errada e incompleta los requerimientos de talento humano, infraestructura física, tecnología, contratación, riesgos, aspectos financieros, entre otros, por falta de conocimiento técnico y específico asociado a la necesidad contractual Definir el alcance técnico y requerimientos del contrato con inconsistencias o incumpliendo lo requerido. 3. Definir de manera errada los criterios para establecer los requisitos habilitantes y la evaluación de las propuestas | 100% | 9.992e-14% | 1. Limitaciones en la operación y el logro de los objetivos del proceso por no contar con los servicios requeridos. 2. Necesidad de plantear nuevos servicios que incrementen sustancialmente el costo del contrato. 3. Reclamaciones por parte de los proponentes no seleccionados | 1. Realizar un estudio de mercado con firmas especializadas que cuenten con la experiencia necesaria para atender las especificaciones (técnicas, tecnológicas, financieras y/o jurídicas, entre otras que sean requeridas por la Compañía). 2. Con base en el análisis de las necesidades y el resultado del estudio de mercado definir con claridad los criterios habilitantes y técnicos para la evaluación de las propuestas 2. Realizar un análisis de los costos de cada servicio requerido. 3. Conformar un equipo interdisciplinario entre las áreas de la Compañía que permitan garantizar la inclusión de las especificaciones necesarias para la prestación del servicio, que deben ser inlcuidas en el documento de condiciones definitivas y sus anexos. 4. Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación. 5. Validar por parte del área contratante y la Gerencia de Contratación de los documentos del proceso contractual.
| Externo | Financieros | Seleccionar un proveedor que no cuente con la capacidad y experiencia requerida para el desarrollo del contrato. | 1. Disponer de información de mercado relacionada con el bien o servicio requerido que no sea suficiente para definir el modelo y los servicios que se requieren 2. Presentar por parte del oferente precios artificialmente bajos. Registrar terceros sin el cumplimiento de los requisitos para favorecer a un tercero o asi mismo y con fines fraudulentos | 100% | 9.992e-14% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en el servicio contratado. 2. Finalización anticipada del contrato por incumplimiento. | 1. Realizar un estudio de mercado con firmas especializadas que cuenten con la experiencia necesaria para atender las especificaciones (técnicas, tecnológicas, financieras y/o jurídicas, entre otras que sean requeridas por la Compañía). 3. Conformar un equipo interdisciplinario entre las áreas de la Compañía que permitan garantizar la inclusión de las especificaciones necesarias para la prestación del servicio, que deben ser inlcuidas en el documento de condiciones definitivas y sus anexos.
| Interno | Operacionales | Incurrir en demora en el proceso de contratación de acuerdo con los plazos definidos dentro del PAA y las necesidades del proceso | 1. Demora en la elaboración de los documentos que soportan la invitación a cotizar. 2. Demora en la entrega de los requisitos y especificaciones por parte de las áreas que aportan conocimeinto técnico y específico (talento humano, infraestructura física, tecnología, contratación, riesgos, aspectos financieros, entre otros) 3. Demora en la presentación de la necesidad de contratación ante el Comité de Contratación y ante la Junta Directiva (cuando se requiera). 4. Demora en la publicación de los términos de la contratación. | 100% | 9.992e-14% | 1. Incurrir en dificultades para adelantar el procesos de contratación 2. Incurrir en sobrecarga operativa. 3. Limitar la optimización o mejoras del proceso que dependen de la contratación de un tercero 4. Restringir el aumento en las operaciones | 1. Definiición del cronograma de actividades requeridas para la obtención de los requisitos y documentos que se requieren para la fase precontractual y seguimiento para validar el cumplimiento del mismo o definir las acciones requeridas para evitar desviaciones en los tiempos planeados 2. Cumplimiento a los tiempos establecidos en el manual de contratación, tanto del área que solicita la contratación como del proceso de contratación
| Interno | Operacionales | Incurrir en demoras para la suscripción del contrato que busca cubrir las necesidades de la Compañía. | 1. Demoras en la firma y legalización en el contrato. 2.Incumplimiento en la aplicación de normatividad externa para procesos de contratación. 3. El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato. | 50% | 50% | 1. Retraso en la ejecución del contrato | 1. Realizar seguimiento al proveedor para que suscriba el contrato y formalice los requisitos para dar inicio a la ejecución contractual
| Interno | Operacionales | Errores u omisión en la presentación de las garantías requeridas para el contrato. | 1. Definir erradamente los amparos y vigencias de las Pólizas de Cumplimiento y de RCE. 2. Error por parte del proveedor en la definición de las condiciones para la emisión de las pólizas. 3. Presentar extemporáneamente las garantías | 40% | 60% | 1. Retraso en la ejecución del contrato | 1. Efectuar el seguimiento al proveedor con el propósito de garantizar la suscripción del contrato y la formalización de todos los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución contractual. Llevar a cabo el análisis correspondiente para determinar los porcentajes aplicables en la constitución de las garantías, así como los conceptos exigidos conforme a la normativa y las condiciones contractuales. Presentar las garantías en estricto cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, específicamente lo establecido en la Cláusula de Garantías, asegurando su correcta formalización y aprobación.
Contractual | Externo | Económicos | Incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones establecidas contractualmente. Incumplir las obligaciones o el desarrollo de actividades definidas contractualmente (interno-externo) | 1. Falta de capacidad financiera del Contratista. 2.Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades. | 0% | 100% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor | 1. Validar que el proveedor cumple con la capacidad financiera y de recursos humano para cumplir con las obligaciones de la contratación. 2. Validar que el proveedor cumple con las obligaciones contractuales y realizar el informe de supervisión del contrato. 3. Monitorear los ANS establecidos para la prestación del servicio.
| Interno | Operacionales | Presentar soportes que no reflejan la realidad del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, con el fin de obtener un beneficio particular. | 1. Favorecimiento de terceros para obtener beneficios diferentes a los intereses de la Compañía. | 100% | 9.992e-14% | 1. Detrimento patrimonial. | 1. Presentar informes de supervisión en periodos definidos. 2. Evaluar periódicamente la conducta y desempeño de los colaboradores relacionados con el control de ejecución del contrato y validar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Código de ética institucional.
| Interno | Operacionales | Realizar pagos de servicios que realmente no recibe la compañía | 1. El proveedor no cumple con las obligaciones pactadas en el contrato. | 100% | 9.992e-14% | 1. Detrimento patrimonial. | 1. Establecer la periodicidad de la presentación de informes de supervisión relacionadas con el cumplimiento del contrato por parte del contratista y emitir recomendaciones que conduzcan a la prestación óptima del servicio contratado.
| Externo | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a desarrollar por parte del proveedor durante el tiempo que se encuentre en ejecución el contrato | 1. Cambios normativos y de línea jurisprudencial permanente. 2. Constantes cambios en los lineamientos y las directrices por parte del ente rector que regula la contratación estatal. | 50% | 50% | 1. Cambios en el contrato y posible variación en el valor del mismo. | 1. Coordinar con el área de cumplimiento de la compañía el control y seguimiento a proyectos de ley en trámite relacionados con contratación y diseñar acciones a aplicar en caso de ser aprobados por las autoridades competente.
| Interno | Operacionales | Registrar y aplicar transacciones y/u operaciones Ficticias / fraudulentas | Concentración de Poder en un solo cargo dejando la autoridad para aprobar Contratos, ofertas mercantiles, Ordenes de Compra sin requerir de revisión o aprobación adicional | 100% | 9.992e-14% | 1. Detrimento patrimonial. | 1. Conformar un equipo interdisciplinario entre las áreas de la Compañía que permitan garantizar la inclusión de las especificaciones necesarias para la prestación del servicio, que deben ser inlcuidas en el documento de condiciones definitivas y sus anexos.
| Externo | Regulatorio | Establecer y mantener vinculos contractuales con terceros no ídoneos o que incumplan con politicas internas, o se encuentren en listas vinculantes o estén asociados a LAFTPAD | Omitir la actualización de terceros o hacerlo de forma inacuada o inoportuna | 100% | 9.992e-14% | Pérdida de imagen | 1. Realizar los procedimientos de conocimiento de cliente mediante el diligenciamiento del formulario de conocimiento de clientes y la validación en listas de riesgo
Poscontractual | Interno | Operacionales | Inoportunidad u omisión en la liquidación del contrato. Realizar Cierre y balance inoportuno de contratos y/o sin los requisitos establecidos contractualmente | 1. Desconocimiento de los tiempos establecidos para la liquidación de un contrato. 2. Prescripción de los tiempos para liquidar un contrato. | 50% | 50% | 1. Incumplimiento de la normatividad aplicable a la Compañía. | 1. Lineamientos para la liquidación de los contratos establecidos en el Manual de Contratación de la Compañía.

## Explicación campos Matriz (hidden)
TIPOS DE RIESGO
Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi cierto
IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
CATEGORÍA DEL RIESGO | VALORACIÓN
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo
CLASIFICACIÓN |  | CLASE | FUENTE
Precontractual |  | General | Interno
Contractual |  | Especifico | Externo
Poscontractual
Operativos
0% | 100%
5% | 95%
10% | 90%
15% | 85%
20% | 80%
25% | 75%
30% | 70%
35% | 65%
40% | 60%
45% | 55%
50% | 50%
55% | 45%
60% | 40%
65% | 35%
70% | 30%
75% | 25%
80% | 20%
85% | 15%
90% | 10%
95% | 5%
100% | 9.992e-14%