## Matriz
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
OBJETO:
N° línea PAA
Riesgo | [5 empty] | Causa | ¿A quién se le asigna? |  | Consecuencia | Riesgo Inherente |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementado |  |  |  | Riesgo Residual (Después del tratamiento) |  |  |  |  | Monitoreo y revisión
Nro Riesgo | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción del Evento (El riesgo se compone de causa, evento y consecuencia) | Descripción de la Causa | % Asignación Entidad | % Asignación Contratista | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Inherente | Impacto Inherente | Valoración Inherente | Nivel de Riesgo Inherente | Tratamiento / Control a ser implementado | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Nivel de Riesgo Residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad monitoreo
1 | Planeación | General | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir el cronograma definido para realizar el proceso de contratación | Imprevisión de las necesidades frente a la contratación por parte de las áreas de origen | 100% | 0% | Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución. (este impacto se debe considerar siempre y cuando tenga una pérdida para la compañía, ya sea económica, reputacional o legal) Pérdida de imagen de la compañía frente a los proponentes. | 3 | 2 | 5 | Medio | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección, con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida en cada una de las etapas, para que se cumpla con la ejecución contractual. Evidencia: Correos cruzados, documentoen el que se registre el seguimiento, actas, entre otros?) | Jefe del área de origen | A partir de la radicación a través del sistema ONBASE de las especificaciones y condiciones técnicas | Hasta la publicacion del proceso de contratación en la pagina de LA PREVISORA. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comunicación constante con las partes involucradas. | Diario desde el inicio de la etapa de planeación
2 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos. | No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista | 100% | 0% | Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos, los cambios tecnológicos y el alcance de la contratación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato. | Equipo profesional asignado en la parte Tecnica | A partir de la radicación a través del sistema ONBASE de las especificaciones y condiciones técnicas. | Hasta la publicacion del proceso de contratación en la pagina de LA PREVISORA | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional tecnico asignadoal momento de radicación de la solicitud de contratación. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
Innovación en desarrollos y/o soluciones tecnológicas que deben ser tenidos en cuentra para la ejecución del contrato así como la Obsolescencia tecnológica
Error humano
[6 empty] | Indebida determinacion de las especificaciones técnicas, criterios habilitantes, criterios de ponderación de las necesidades de contratación por parte del área responsable de definir las especificaciones. | [7 empty] | Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina.
3 | Planeación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Obsolecencia de los bienes objeto de mantenimiento. | Desconocimiento de la vida útil, funcionalidad y compatibilidad de los bienes. Obsolescencia de los bienes objeto de mantenimiento. No encontrar los repuestos requeridos para la operación funcinal de los bienes. | 100% | 0% | Sobrecostos en las reparaciones realizadas. Podría generar interrupción en la operación del proceso, atención deficiente frente al cliente, incumplimiento de normas | 2 | 3 | 5 | Medio | El supervisor debe verificará el estado de obsolesencia, capacidad, facilidad para la consecución de repuestos y demás aspectos que puedan impidir el mantenimiento y notificará el hecho para esteblecer el plan de reemplazo del bien. | Supervisor | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución. | Mensual
4 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incurrir en impedimentos para iniciar el proceso de contratación. | No contar con los recursos económicos suficientes para dar inicio al proceso de contratación. | 100% | 0% | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación, | 2 | 2 | 4 | Bajo | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes. | Equipo profesional asignado en el proceso | Cuando se de incio a la definición de la contratación, ya se debería contar con la disponibilidad presupuestal. | Hasta la creación del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Proyectar el estudio de presupuesto sin la totalidad de informacion requerida. | Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de informacion tales como de cotizaciones, precios historicos entre otros. | 100% | 0% | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto | 2 | 2 | 4 | Bajo | se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet. | Equipo profesional asignado | A partir de la radicación a través de la plataforma ONBASE de las especificaciones y condiciones técnicas | Hasta la publicacion del proceso de contratación en la plataforma de LA PREVISORA S.A | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
6 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen. | No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación | 100% | 0% | Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación | 2 | 3 | 5 | Medio | Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación | Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado | A partir de la radicación a través de la plataforma ONBASE de las especificaciones y condiciones técnicas |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
7 | Planeación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Generar el contrato sin que las garantias tengan la cobertura que permita su liquidación en los eventos de terminación anormal o por imposición de sanciones o por existir saldos a liberar. | El contrato puede terminarse de manera anticipada, o al contratista, luego de surtirse el respectivo proceso administrativo sancionatorio, se le impone una multa o una sanción por incumplimiento, o al vencimiento del plazo contractual existen saldos por liberar. | 100% | 0% | El contrato no tiene cobertura del o los amparos de la Garantía única durante el término de liquidación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 4 meses más. | Equipo profesional asignado | A partir de la radicación a través de la plataforma ONBASE de las especificaciones y condiciones técnicas | Hasta la publicacion del proceso de contratación en la plataforma de LA PREVISORA S.A | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | la Gerencia de Contratacion al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) amparo(s) de la garantía se extienda por el plazo total de ejecución del contrato y 4 meses más. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
8 | Planeación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Determinar de manera Inadecuada los requisitos habilitantes. | No se verifica en el área de origen el alcance de las actividades que se pretenden cubrir con la contratación, y los requerimientos especificos que debe cumplir el futuro contratista. | 100% | 0% | Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso. | Profesionales asignados en el área de origen y equipo profesional asignado | A partir de la radicación a través de la plataforma ONBASE de las especificaciones y condiciones técnicas | Hasta la publicación del proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Revisión por los profesionales del área de origen y del equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación. | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
9 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad | Inhabilidades e incompatibilidades: El proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 50% | 50% | Incurrir en las sanciones establecidas en la ley y normatividad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia en las correspondientes paginas web. | Abogado asignado en la PREVISORA | A partir de la creación del proceso de contratación en el ONBASE | Hasta la publicacion del proceso de contratación en la plataforma de LA PREVISORA S.A | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Abogado asignado al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas. | Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
[5 empty] | Incurrir en situaciones que retrasen la formalización del contrato para la adquisición de un bien o sevicio. | eclarar desierto el proceso de contratacón porque los proponentes que participan en el proceso no cumple con los requisitos tecnicos solicitados. No se reciben ofertas. El bien o servicio ofrecido no cuenta con las especificaciones técnicas requeridas. | 0% | 100% | Declarar desierto el proceso porque ningun proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presentan ofertas |  |  |  |  | Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuenten con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual. | Comité Evaluador Técnico o financiero | [7 empty] | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas
10 | Selección | Específico | Externo | Corrupción | Incurrir en situaciones de fraude que afecten el proceso de contratación. | El oferente realice acuerdos colusorios con otros oferentes para entorpecer el proceso de contratación, por ejemplo: aumentar el precio de la contratación, sacar un oferente, desmejorar la calidad del bien o servicio para generar una mayor utiidad | 0% | 100% | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se compromenten a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión enel proceso de selección. | Equipo profesional asignado en la PREVISORA | A partir de la creación del proceso de contratación en el ONBASE | Hasta la creación del contrato en el ONBASE | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la PREVISORA al momento de verificar los requisitos habilitantes dentro del proceso de selección. | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
11 | Selección | Específico | Interno | Económico/Financiero | Presentar precios aritificalmente bajos. . | Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad | 0% | 100% | Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración. | 2 | 3 | 5 | Medio | La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 | Comité Evaluador Técnico | A partir de la creación del proceso de contratación en el ONBASE | Hasta la creación del contrato en el ONBASE | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica. | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
12 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 0% | 100% | Necesidad de verificar qué otra firma de las consultadas cumpla con los requisitos exigidos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar que el representante legal de la firma contratista haya presentado una carta por medio de la cual declara que ni él, ni los socios de la firma, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflicto de interés | Equipo profesional asignado en la PREVISORA | A partir de la creación del proceso de contratación en el ONBASE | Hasta la creación del contrato en el ONBASE | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la PREVISORA al momento de radicación de la solicitud de contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
13 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incurrir en demora para la adqusición del bien o servicio requerido. | Que la firma seleccionada desista de continuar con el trámite de celebración del correspondiente contrato | 0% | 100% | Necesidad de verificar qué otra firma de las consultadas cumpla con los requisitos exigidos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificar que la firma seleccionada mantenga las condiciones ofrecidas a efectos de continuar con el trámite contractual. | Área de origen | A partir de la creación del proceso de contratación en ONBASE | Hasta la creación del contrato en ONBASE | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Revisión por el equipo profesional asignado en la PREVISORA al momento de radicación de la solicitud de contratación. | Una sola vez al inicio de la etapa de selección
14 | Selección | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Demora en la adquisicion del bien o servicio para lograr aclarar las dudas que se hayan presentado como resultado de la evaluacion | Presentar reclamarciones por parte de los proponentes no seleccionados por falta de claridad, posibles omisiones o errores en la etapa de evaluación. | 100% | 0% | Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar. | 3 | 2 | 5 | Medio | Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes. | Comité Técnico evaluador | A partir de la creación del proceso de contratación en ONBASE | Hasta la creación del contrato en ONBASE | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Todo el equipo evaluador de las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta rigurosidad. Esta actividad no conduce ni a control ni a monitoreo, es una responsabilidad de quienes avaluan las propuestas. | Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
15 | Contratación | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incurrir en demoras en el proceso de contratación. | Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores por falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades | 100% | 0% | Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la gerencia de planeacion financiera. | Profesional asignado de la PREVISORA a cargo del trámite | A partir de la creación del contrato en ONBASE | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Seguimiento por el área de legalizaciones de la PREVISORA durante la etapa contractual. | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
16 | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incurrir en demoras en el proceso de contratación. | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías. Presentar extemporáneamente las garantías | 0% | 100% | Retrasar el inicio de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Seguimiento al Proveedor para que de cumplimiento a los tiempos señalados en el proceso de contratación para la entrega de las garantías. | Profesional del área de legalizaciones de la PREVISORA encargado del trámite | A partir de la creación del contrato en ONBASE | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el área de la PREVISORA durante la etapa contractual. | Diario desde la firma del contrato
17 | Contratación | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incurrir en demoras en el proceso de contratación. | El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato. Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado | 0% | 100% | Retrasar el inicio de ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | La Secretaría dará aplicación del numeral 3.1.6.10 del capitulo tercero del manual de contratacion, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará la acciones legales coducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado. | PREVISORA | A partir de la creación del contrato en ONBASE | Hasta la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la PREVISORA durante la. etapa contractual. | Diario apartir de la adjudicación del proceso de contratación
18 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir con el objeto contractual. Recibir un bien o servicio que no cuenta con la calidad requerida o por fuera de los tiempos pactados. | Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato y en las condiciones y especificaciones técnicas. Posibles fallas en las herramientas tecnológicas suministrada por el contratista | 0% | 100% | Entregar los productos /prestar los servicios sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato y en las condiciones y especificaciones técnicas. | 2 | 3 | 5 | Medio | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y verifica el cumplimiento de cronogramas, rutinas y protocolos de mantenimiento previstos en los anexos tecnicos. De ser necesario la entidad dara aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. | Supervisor | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas (planes de contingencia) que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
[6 empty] | Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado |  |  | Prestar los servicios de manera inadecuada
[6 empty] | Escacez, desabastecimiento o descontinuación y especulación de los bienes/servicios asociado a la fluctuación del mercado |  |  | Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato
Mora en la entrega de los Bienes o Servicios
19 | Ejecución | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor | Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor. | 100% | 0% | Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | El ordenador del gasto manifiesta de manera expresa que el supervisor designado tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. | Ordenador del gasto | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución | Mensual
20 | Ejecución | Específico | Interno | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Subcontratar la ejecucion parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad | Falta de vigilancia por parte del supervisor al permitir la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte de un tercero sin que medie autorización del ordenador del gasto de la subcontratación. | 100% | 0% | Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto | 2 | 3 | 5 | Medio | El supervisor del contrato dará cumplimiento a la guia para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato | Supervisor | A partir de la firma del contrato. | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
21 | Ejecución | Específico | Externo | Económico/Financiero | Incurrir en situaicones que ocasionen un Incremento de los precios para el bien o servicio ofertados | Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 0% | 100% | Desequilibrio economico del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Validar que en el contrato se incluyan Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. Y que esta situación es clara para el proveedor. | Contratista | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución. | Mensual
Variación de la TRM que afecte los precios ofertados
22 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad | Afectacion de terceros por indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual | 0% | 100% | Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como, sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista. | Supervisor | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
[6 empty] | Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista |  |  | Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.
|  |  | Interno |  | Causar daños a a los bienes del contratista | Daños a equipos del contratista que sean puesto al servicio de la entidad, para la ejecucion del contrato siempre y cuando no sea derivado del mal funcionamiento: Indebida manipulación de los bienes o daño accidental | 100% | 0% | Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecucion del contrato
23 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Incumplir la ejecución del contrato | Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales. Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones | 0% | 100% | Pérdidas de tipo económico, reputacional o legal, que se deriven como consecuencia de no recibir el bien o servicio en el tiempo o con la calidad requeridos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato. | Supervisor | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
24 | Ejecución | Específico | Externo | Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales) | Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo | Cambio de regulación normativa que afecte el contrato | 50% | 50% | Efectuar una suspensión temporal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual | Supervisor | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
25 | Ejecución | Específico | Externo | Ambiental | Generar afectacion del medio ambiente | El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en el contrato en cuanto a los riesgos ambientales | 0% | 100% | Incumplir las clausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o repuestos utilizados en la ejecución del contrato. | Supervisor | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
26 | Ejecución | Específico | Externo | Salud Ocupacional(Seguridad y Salud en el Trabajo) | Contagio por diversos virus, entre estos el COVID-19, dada la situación de emergencia sanitaria actual, que afecte la salud del contratista y/o la salud del personal a su cargo, así como la salud de los servidores públicos y/o contratistas de LA PREVISORA S.A | a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados tanto por el contratista como por la LA PREVISORA S.A. b) Inexistencia de medidas de control que permitan mitigar el riesgo de contagio al que puede estar expuesto el contratista y/o el personal a su cargo o los servidores públicos y/o contratistas de LA PREVISORA S.A . Entre estas medidas se encuentra: teletrabajo; jornadas flexibles o turnos de entrada y salida; distanciamiento físico; control de síntomas al ingreso de las instalaciones en donde se prestarán los servicios (termómetro digital, encuesta de síntomas), protocolo de limpieza (uso de gel antebacterial, estación de desinfección de zapatos, lavado de manos), entre otros. c) Falta de entrega o uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) o elementos de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, caretas de protección, guantes, bata antifluido, etc.) d) Falta de seguimiento del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID-19, por parte del contratista y/o del supervisor del contrato designado por LA PREVISORA S.A | 50% | 50% | Aislamiento voluntario o cuarentena del contratista y/o del personal a cargo del contratista por contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19, que afecta la prestación de los servicios contratados. | 3 | 2 | 5 | Medio | a) Se prevé en las obligaciones especiales del contratista: Contar con protocolos de bioseguridad, así como, suministrar, los elementos de protección personal y bioseguridad a los trabajadores o contratista, sin que ello implique costos adicionales para la PREVISORA. b) Seguimiento por parte del contratista y el supervisor del contrato designado por la PREVISORA, del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID-19 (protocolos de bioseguridad, medidas de control, entrega y uso adecuado de los EPP y los elementos de bioseguridad) c) Realización por parte de la PREVISORA de campañas didácticas a través de los diferentes medios de comunicación disponibles para incentivar y concientizar a todos los servidores públicos, contratistas, usuarios y visitantes de las instalaciones de la Entidad, sobre las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de contagio. d) Realización de todos los protocolos establecidos por las autoridades en el evento de presentarse personas afectadas por contagio de diversos virus, entre estos, el COVID-19. | Contratista/Previsora | A partir de la firma del contrato. | hasta la terminación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la PREVISORA, durante la plazo de ejecución. | Diario
Área de Origen | [13 empty] | Director del Área de Origen
| GERENCIA DE AUTOMÓVILES | [12 empty] | WILSON PARRA
Elaboró:
Cosolido Precontractual
Consolido Juridicamente
Revisó:

## Listas (hidden)
20
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
Clase de Riesgo
General
Específico
15
Fuente de riesgo
Interno
Externo
100
Tipo de riesgo
Ambiental
Contingente
Económico/Financiero
Estratégico
Corrupción
Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)
Salud Ocupacional(Seguridad y Salud en el Trabajo)
Seguridad de la Información
20
Categorización probabilidad
1 |  | 1_Raro
2 |  | 2_Improbable
3 |  | 3_Posible
4 |  | 4_Probable
5 |  | 5_Casi Cierto
20
Impacto
1 |  | 1_Insignificante
2 |  | 2_Menor
3 |  | 3_Moderado
4 |  | 4_Mayor
5 |  | 5_Catastrófico
20
Nivel de riesgo |  | Valoración del Riesgo
|  | Rango Mínimo | Rango Máximo | Nivel de Riesgo
8, 9 y 10 |  | 1 | 4 | Bajo
6 y 7 |  | 4.01 | 5 | Medio
5 |  | 6 | 7 | Alto
2, 3 y 4 |  | 8 | 10 | Extremo
SI
NO
% Asignación Entidad | % Asignación Contratista
100% | 0%
95% | 5%
90% | 10%
85% | 15%
80% | 20%
75% | 25%
70% | 30%
65% | 35%
60% | 40%
55% | 45%
50% | 50%
45% | 55%
40% | 60%
35% | 65%
30% | 70%
25% | 75%
20% | 80%
15% | 85%
10% | 90%
5% | 95%
0% | 100%