## Matriz
Matriz de riesgos precontractuales, contractuales, poscontractuales y operativos para procesos de contratación
|  |  | Objeto de la Contratación: |  |  | EL EL PROVEEDOR se compromete a prestar bajo la modalidad de Outsourcing los servicios de BPO para la gestión integral de la documentación y administración de archivo de LA PREVISORA S.A, derivados de los procesos que se lleven a cabo debido a su objeto social, así como la prestación del servicio de custodia, organización y bodegaje de los archivos de gestión e inactivo. se compromete a prestar bajo la modalidad de Outsourcing los servicios de BPO para la gestión integral de la documentación y administración de archivo de LA PREVISORA S.A, derivados de los procesos que se lleven a cabo debido a su objeto social, así como la prestación del servicio de custodia, organización y bodegaje de los archivos de gestión e inactivo.
|  |  | Área que lidera el proceso de contratación: |  |  | Vicepresidencia de Indemnizaciones
Valor estimado del bien o servicio:
|  |  | Fecha: |  |  | XX de mayo del 2022
Clasificación | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo | Causa | % ASIGNACION ENTIDAD | % ASIGNACION CONTRATISTA | Consecuencia del evento | Tratamiento
Pre contractual | Especifico | Interno | Financieros | Indisponibilidad presupuestal para realizar el proceso contractual del servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo . | 1. Omisión en la inclusión del proceso de contratación en el plan anual de adquisición de bienes y servicios de la Compañía. 2. Planeación inadecuada de las necesidades que requiere el proceso. 3. Falta de recursos suficientes para el proceso. 4.Proyectar el presupuesto sin la totalidad de información requerida. | 100% | 9.992e-14% | 1. Incurrir en demora o imposibilidad de realizar el proceso de contratación del servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo. | 1. Incluir las necesidades contractuales dentro del plan anual de adquisición de bienes y servicios y del presupuesto de cada año fiscal. 2. Aprobación del presupuesto establecido para la Compañía. 3. Verificar ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.
| Especifico | Interno | Operacionales | Inadecuada definición del modelo para la gestión integral de la documentación y administración y que no cumpla con las necesidades de la compañía para los procesos involucrados. | 1. Falta de definición de las necesidades que permiten la ejecución correcta y oportuna del proceso. 2. Generación de un documento que no cuente o no defina adecuadamente las especificaciones técnicas, tecnológicas, financieras y jurídicas requeridas por la compañía, lo que puede ocasionar que no se garantice la selección adecuada de la firma. 3. Error Humano de la áreas participantes en la contratación, en la transcripción de los documentos. | 100% | 9.992e-14% | 1. Indisponibilidad de los servicios que se requieren para el proceso. 2. Definición de nuevos servicios que incrementen sustancialmente el costo del contrato y que no se obtenga el beneficio esperado. 3. Aumento del costo y tiempo de implementación del servicio que impacta los procesos involucrados. 4. Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines Corporativos que se pretenden alcanzar con la contratación 5. No encontrar una firma que pueda ofrecer todos los servicios definidos para el modelo. | 1. Estudio de mercado con firmas especializadas con experiencia en la gestión integral de la documentación y administración de archivo y que cuente con las especificaciones técnicas, tecnológicas, financieras y jurídicas requeridas por la Compañía. 2. Análisis de los costos de cada servicio deseado. 3. Incluir a las áreas de la Compañía como Jurídica, Financiera, Tecnología y de Indemnizaciones para garantizar las especificaciones requeridas para la prestación del servicio adecuado. 4. Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación. 5. Validación por parte del área contratante y la Gerencia de Contratación de los documentos del proceso contractual.
| Especifico | Interno | Operacionales | Errores u omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas para la contratación respectiva. | 1. Evaluación de las propuestas realizadas por personas no expertas en cada uno de los temas que componen la contratación. 2. Definición inadecuada de los criterios a evaluar para la contratación. 3. Determinar de manera inadeacuada los requisitos habilitantes | 100% | 9.992e-14% | 1. Errores en el proceso de selección de la firma que prestará el servicio. 2. Selección de un proveedor que no cumpla con las condiciones requeridas para la prestación del servicio. 3. Reclamacioes por parte de los proponentes. | 1. Asignar un equipo de evaluación interdisciplinario que incluya funcionarios de las diferentes áreas para garantizar la evaluación de cada uno de los temas específicos definidos en el documento de invitación. 2. Definición de criterios para la evaluación de cada una de las propuestas.
| Especifico | Interno | Operacionales | Incumplimiento o demoras en la presentación de los requisitos soportes establecidos por la Compañía para la contratación. | 1. Demora en el proceso de elaboración del documento de invitación. 2.Inoportunidad en la entrega de cada una de los requisitos y especificaciones de las áreas que deben realizar la definición de las especificaciones del documento. 3. Inoportunidad de la presentación de la necesidad de contratación ante el Comité de Contratación y ante la Junta Directiva. 4. Inoportunidad en la publicación de los terminos de la contratación. | 100% | 9.992e-14% | 1. Retraso en el proceso de selección y contratación por no contar con los documentos y aprobaciones requeridas. 2. Indisponibilidad de los servicios que se requieren para el proceso. | 1. Seguimiento permanente para recibir la respuesta oportuna de las diferentes áreas para la definición del documento. 2. Entrega de todos los documentos necesarios para ser incluidos en la invitación 3. Presentación ante Comité y Junta Directiva con los requisitos establecidos por estos entes.
| Especifico | Externo | Financieros | Seleccionar un proveedor que no cuente con la capacidad y experiencia requerida para el desarrollo del contrato. | 1. Falta de información de mercado adecuada que permita definir el modelo y los servicios que debe tener la compañía para la prestación del servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo. 2. Estudio de mercado que no tenga en cuenta las firmas con experiencia en la prestación del servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo . 3. Evaluacion inadecuada de los criterios de selección. 4.Generación de un documento que no cuente o no defina adecuadamente las especificaciones técnicas, tecnológicas, financieras y jurídicas requeridas por la compañía, lo que puede ocasionar que no se garantice la selección adecuada de la firma 5. Presentar por parte del oferente precios artificalmente bajos. | 100% | 9.992e-14% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en el servicio contratado. 2. Finalización anticipada del contrato por incumplimiento. | 1. Desarrollar el estudio de mercado garantizando que se incluyen claramente los aspectos a tener en cuenta en la evaluación de la experiencia frente a la definición de las necesidades de la Compañía. 2. Incluir a las áreas de la Compañía como Jurídica, Financiera, Tecnología, de Indemnizaciones y demás involucradas, para garantizar las especificaciones requeridas para la prestación del servicio adecuado.
| Especifico | Interno | Operacionales | Definición inadecuada del cronograma de actividades y los tiempos para el proceso de implementación del modelo para la presetación del servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo . | 1. Desconocimiento de las actividades a desarrollar para el empalme entre proveedores. 2. Desconocimiento del tiempo estimado para el desarrollo de actividades que se deben desarrollar para la atención del servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo. | 50% | 50% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en la atención de reclamaciones de los diferetnes ramos. | 1. Definición de las actividades del cronograma y los tiempos de implementación por parte de las áreas involucradas de acuerdo con la experiencia de procesos anteriores. 2. Participación activa de las áreas involucradas en el proceso para garantizar el adecuado estudio y selección del proveedor.
| Especifico | Interno | Operacionales | Inoportunidad en la suscripción del contrato para cubrir las necesidades de la Compañía. | 1. Demoras en la firma y legalización en el contrato. 2.Incumplimiento en la aplicación de normatividad externa para procesos de contratación. 3. El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato. | 50% | 50% | 1. Retraso en la ejecución del contrato | 1. Desarrollar las actividades definidas para la legalización del contrato con oportunidad y calidad.
| Especifico | Interno | Operacionales | Errores u omisión en la presentación de las garantías requeridas para el contrato. | 1. Definición inadecuada de los amparos y vigencias de las Pólizas de Cumplimiento y de RCE. 2. Error por parte del provedor en la solicitud de las pólizas. 3. Presentar extemporaneamente las garantias | 40% | 60% | 1. Retraso en la ejecución del contrato | 1. Definición de las garantías requeridas en la justificacion de la contratación realizado entre las áreas involucradas.
Contractual | Especifico | Externo | Operacionales | Incumplimiento del cronograma establecido para la implementación y ejecución del contrato. | 1. Demoras en el proceso de empalme con la firma seleccionada. 2. No acompañamiento por parte de las áreas involucradas en el proceso de implementación de los servicios del contrato teniendo en cuenta que el 100% de la ejecución depende de las integraciones con que se cuentan actualmente en el proceso. 3. Posibilidad de que el proveedor saliente no esté interesado en continuar en prórroga del contrato mientras se realiza el empalme y no se esté listo para la entrada en operación para el proveedor seleccionado. 4. Inoportunidad en la instalación del canal dedicado y los canales alternos con las definiciones de seguridad establecidas por la Compañía. | 40% | 60% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en la atención de reclamaciones de siniesttos que afectan los diferentes ramos. | 1. Definición de las actividades del cronograma y los tiempos de implementación por parte de las áreas involucradas, de acuerdo con la experiencia de procesos anteriores. 2. Generación de prórrogas para el proveedor saliente.
| Especifico | Externo | Económicos | Incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones establecidas contractualmente. | 1. Falta de capacidad financiera del Contratista. 2.Falta de recurso humano suministrado por el contratista para el desarrollo de las actividades. 3. Cambios abruptos en las condiciones del mercado por decisiones gubernamentales, como como reglamentaciones de seguros, incremento del IPC y/o del SMLMV, que afecten la capacidad del contratista | 0% | 100% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en la atención de reclamaciones de los diferentes ramos. | 1. Validar que el proponente cumple con la capacidad financiera y de recueroso humano para cumplir con las obligaciones de la contratación. 2. Realizar el informe de supervisión del contrato. 3. Monitorear los ANS establecidos para la prestación del servicio. 4. Análisis de la situación presentada con la participación del proveedor, la gerencia de contratación, la gerencia de planeación financiera y la gerencia de riesgos para analizar las acciones que se requieran en aras de nivelar las condiciones financieras del contrato.
| Especifico | Externo | Operacionales | Presentar soportes que no reflejan la realidad del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, con el fin de obtener un beneficio particular. | 1. Favorecimiento de terceros para obtener beneficios diferentes a los intereses de la Compañía. | 100% | 9.992e-14% | 1. Detrimento patrimonial. | 1. Presentar informes de supervisión en periodos definidos. 2. Evaluar periódicamente la conducta y desempeño de los colaboradores relacionados con el control de ejecución del contrato y validar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Código de ética institucional.
| Especifico | Interno | Operacionales | Inadecuada supervisión o control de ejecución del contrato. | 1. Seguimiento y monitoreo inadecuado del contrato. | 100% | 9.992e-14% | 1. Realizar pagos de servicios que realmente no recibe la Compañía. | 1. Establecer la periodicidad de la presentación de informes de supervisión relacionadas con el cumplimiento del contrato por parte del contratista y emitir recomendaciones que conduzcan a la prestación óptima del servicio contratado.
| General | Interno | Seguridad de la Información | Indisponiblidad del servicio contratado o de los sistemas de información que soportan el servicio | 1. Indisponibilidad del personal asignado por el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 2.Interrupción de los servicios tecnológicos o fallas en la infraestructura, ciberataques, etc., que afectan los servicios informáticos suministrados por el contratista | 0% | 100% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en la atención de reclamaciones de los diferetnes ramos. | 1. Mantener PCN y DRP implementados - incluyendo canales de comunicación contingentes 2. Hacer pruebas de PCN y DRP sobre los servicios contratados
| General | Interno | Seguridad de la Información | Pérdida de confidencialidad de la información manejada por el contratista | 1. Abuso de derechos por parte de funcionarios y contratistas, acceso a la red o al sistema de información que soporta el proceso de gestión documental por personas no autorizadas por la compañía y cuya vulneración sea responsabilidad del contratista 2. Ausencia de procedimiento formal por parte del contratista para el registro y retiro de usuarios 3. Hurto de medios o documentos, fuga de información por parte del proveedor y sus funcionarios, espionaje. | 0% | 100% | Posibles pérdidas económicas y/o reputacionales por divulgación no autorizada de la información de la compañía manejada por el proveedor | 1. Acuerdo de confidencialidad con los proveedores a quienes se hace entrega de la información de la Compañía 2. Canales de comunicación (VPN´S y Canales dedicados) cifrados para transferencia de información con algunos proveedores. 3. Control de acceso para proveedores a la red corporativa 4. Restringir el acceso al directorio activo y a los aplicativos de la compañía mediante usuario y clave 5. Controles de acceso y perfiles en el sistema de información
| General | Interno | Seguridad de la Información | Pérdida de integridad de la información física manejada por el contratista | Ausencia de mecanismos de control físico y ambientales, respaldo insuficiente, cambios no controlados, archivos procesados manualmente facilitan el robo o pérdida de información por fenómenos naturales, fuego, incendio , inundaciones en las instalaciones suministradas por el proveedor, polvo, corrosión, congelamiento, deterioro del material, modificación no autorizada de la información, abuso de derechos, ocasionando la pérdida de la integridad de la misma como lo señalan los acuerdos 008 del 2014 y 008 del 2018 del archivo general de la nación y que sean atribuibles al contratista | 0% | 100% | Posibles pérdidas económicas y/o reputacionales por la pérdida de integridad de la información | 1. Controles a nivel de infraestructura en el espacio para el almacenamiento de documentación física, como control de temperatura, control de humedad, control de extinción incendios, entre otros 2. Controles para el acceso a la información
| Especifico | Externo | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a desarrollar por parte del proveedor que presta el servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo . | 1. Cambios normativos y de línea jurisprudencial permanente. 2. Constantes cambios en los lineamientos y las directrices por parte del ente rector que regula la contratación estatal. | 50% | 50% | 1. Cambios en el contrato y posible variación en el valor del mismo. | 1. Coordinar con el área de cumplimiento de la compañía el control y seguimiento a proyectos de ley en trámite relacionados con contratación y diseñar acciones a aplicar en caso de ser aprobados por las autoridades competente.
Poscontractual | Especifico | Interno | Operacionales | Inoportunidad u omisión en la liquidación del contrato | 1. Desconocimiento de los tiempos establecidos para la liquidación de un contrato. 2. Prescripcion de los tiempos para liquidar un contrato. | 50% | 50% | 1. Incumplimiento de la normatividad aplicable a la Compañía. | 1. Lineamientos para la liquidación de los contratos esatlecidos en el Mnaual de Contratación de la Compañía.
Operativos | Especifico | Externo | Operacionales | Incumplimiento de los tiempos establecidos por ley para dar respuesta a las reclamaciones radicadas en la Compañía. | 1. Demora en la ejecución de los procedimientos asociados al contrato por parte del contratista y que dependen de éste. 2. Falta de registro de información en onbase por parte del contratista 3. Registro errado de la información por parte del contratista en los sistemas de información que soportan el proceso de gestión documental | 0% | 100% | 1. Pago de intereses por demora por incumplimiento en los tiempos de ley para el pago de las reclamaciones 2. Quejas por demoras en el proceso de atención. 3. Incremento de demandas como consecuencia de las demoras. 4. Riesgo reputacional para la compañía. 5. Sanciones por parte de los entes de control. 6. Afectaciones a los diferentes procesos involucrados y que reciben apoyo de los procesos de gestión documental y registro de archivo. | 1. Realizar seguimiento a los tiempos de atención de la reclamación en la etapa de radicación, digitalización, indexación y demás actividades asignadas al proveedor contratado para la prestación del servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo, para controlar que no supere el tiempo definido por la ley. Se cuentan con informes semanales y mensuales de la operación. 2. Verificar la calidad de los documentos que soportan la reclamación. Este control es realizado por el BPO (personas naturales), marcando las imágenes que son ilegibles o que presentan alguna novedad. Por otra parte se revisan las imágenes en el proceso establecido para PNC. 3. Validar que las imágenes se encuentren cargadas en Onbase o en el aplicativo del proveedor de auditoría de cuentas para iniciar el proceso de análisis de la reclamación. Esta validación la realiza el técnico analista de la Subgerencia y el proveedor de auditoría de cuentas. 4. Validar que todas las reclamaciones recibidas hayan ingresado al proceso de auditoría de cuentas. 5. Validar que las imágenes cargadas en Onbase correspondan con las reclamaciones recibidas. Se realiza seguimiento quincenal a todas la etapas del proceso (informe semanal) y mensual. 6. Validar que se ejecuten todas las actividades que están relacionadas con los diferentes procesos involucrados.
| Especifico | Externo | Operacionales | Definir o reconocer de manera errada o no procedente las reclamaciones recibidas en la Compañía, por parte de los analistas de indemnizaciones o proveedor que presta el servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo . | 1. Radicación errada de documentos por parte del contratista. 2. Registro de información errada por parte del contratista en los sistemas de información de la compañía. 3. Registro errado por parte del contratista del valor de la reserva el cual no corresponde a las facturas que soportan la reclamación | 0% | 100% | 1. Reconocer reclamaciones que no corresponda a La Previsora S.A 2. Pagar las facturas que soportan las reclamaciones de los diferentes ramos más de una vez o por un mayor valor. | 1. Parametrización en el sistema para que se realice validación de la información registrada. 2. Revisión de las reclamaciones acorde con el procedimiento definido para SNC. 3. Revisar que la documentación recibida se encuentre destinada a Previsora. Este control es realizado por el BPO (personas naturales) y por el proveedor de auditoría de cuentas (personas jurídicas).
| Especifico | Externo | Operacionales | Incremento en procesos o costos adicionales por reclamaciones que no llegan a la firma de auditoría y generan reprocesos e inconvenientes con los PSS. | 1. Errores o demoras en la radicación de las reclamaciones. 2. Indisponibilidad de los sistemas de información. 3. Demorasn en la decisión de la reclamacipon. | 0% | 100% | 1. Reprocesos que generan igualmente que no se definan las reclamaciones dentro de los tiempos de ley. 2. Demandas por reclamaciones no atendidas/registradas. 3. Riesgo reputacional. | 1. El proveedor de gestión documental debe garantizar todos los mecanismos/controles que permitan asignar todas las reclamaciones a la firma de auditoría que eviten reprocesos porque después dentro de las reuniones con las IPS aparecen cuentas que no fueron asignadas para auditoría, generando tener que pagar intereses de mora. 2. El proveedor de gestión documental debe garantizar que la asignación sea de manera adecuada de acuerdo con el ramo, el tipo de cuenta, el amparo, entre otras variables.
| Especifico | Externo | Tecnológicos | Indisponibilidad de los servicios prestados por el proveedor que presta el servicio para la gestión integral de la documentación y administración de archivo . | 1. Declarar desierta/fallida la invitación y que el proveedor actual no esté interesado en continuar con el proceso. 2. Retroceder en la operación por no contar con las integraciones tecnológicas actuales 3. Falta de canales de recepción diferentes al físico. 4. Retrasos en la curva de aprendizaje sobre el proceso | 40% | 60% | 1. Sanciones normativas por posibles incumplimientos en la atención de reclamaciones que afectan los diferentes ramos. | 1. Desarrollar el estudio de mercado garantizando que se incluyen claramente los aspectos a tener en cuenta en la evaluación de la experiencia frente a la definición de las necesidades de la Compañía. 2. Adelantar los trámites internos y externos respectivos para la ampliación de los términos contractuales vigentes en caso de requerirse. 3. Contar con el proceso de recepción y digitalización actual, considerando que ya fue medido durante más de año y medio frente al proceso anterior. Este proceso cuenta con todo lo requerido respecto al manejo de la correspondencia de la compañía. 4. Manteniendo de la recepción de las reclamaciones a través de URL. Actualmente el 85% se recibe a través de la URL habilitada para tal fin. 5. Cronograma de empalme e implementación en el evento de cambio de proveedor.
| Especifico | Externo | Operacionales | Incumplimiento en el envío de reportes exigidos por normas y/o resoluciones solicitados por los entes de control y otros. | 1. Falta de conocimiento del recursos humano. 2. Inoportunidad en la información requerida para los reportes a entes de control. 3. Fallas tecnológicas. | 30% | 70% | 1. Posibles sanciones económicas para la compañía. 2. Incumplimiento en acuerdos gremiales. | 1. Dentro de los mínimos requeridos se incluyen los reportes que deben ser remitidos periódicamente, por lo que se deben contar desde el inicio con éstos.
| Específico | Externo | Operacionales
Note on A11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si se daja como precontractual, contractual y poscontractual

## Explicación campos Matriz (hidden)
TIPOS DE RIESGO
Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi cierto
IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
CATEGORÍA DEL RIESGO | VALORACIÓN
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo
CLASIFICACIÓN |  | CLASE | FUENTE
Precontractual |  | General | Interno
Contractual |  | Especifico | Externo
Poscontractual
Operativos
0% | 100%
5% | 95%
10% | 90%
15% | 85%
20% | 80%
25% | 75%
30% | 70%
35% | 65%
40% | 60%
45% | 55%
50% | 50%
55% | 45%
60% | 40%
65% | 35%
70% | 30%
75% | 25%
80% | 20%
85% | 15%
90% | 10%
95% | 5%
100% | 9.992e-14%