## Riesgos Proceso Contractual OCI
RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL - Prestación de Servicios Outsourcing de Mesa de servicio
Objetivo: Planear y desarrollar un proceso de contratación de Invitación abierta (Licitación), celebrar el contrato y apoyar la ejecución satisfactoria del mismo, mediante la supervisión o control de ejecución y seguimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de apoyar el cumplimiento del plan Estratégico definido: misión, visión, metas y objetivos.
No | RIESGO | CAUSA | CONTROL
ETAPA PRE CONTRACTUAL - Planeación - (Elaboración de Estudios Previos y proyecto de pliego de condiciones)
1 | Contratar la prestación de servicios que no cubran las necesidades requeridas o por un valor superior al que realmente corresponde para cumplir con el Plan Estratégico: misión, visión, metas y objetivos. | Deficiencia en la identificación de la necesidad: Inadecuada definición de las especificaciones técnicas para la ejecución del contrato, requisitos habilitantes para la presentación de ofertas, valor y plazo no suficientes. (Declaratoria de desierto del Proceso). Deficiencia en la estimación del valor del servicio a contratar y definición de requisitos para la estructuración de los pliegos de condiciones. Fallas en el análisis de cotizaciones de estudio de mercado y aprobación del presupuesto disponible para el proceso. | Modificaciones presupuestales y prórrogas del contrato suscrito vigente. Aprobación del Comité de Contratación de condiciones, prresupuesto, tiempo de ejecución para el proceso de contratación.
2 | Incurrir en situaciones de favorecimiento frente a uno de los proponentes | Otorgar condiciones preferentes para algunos proponentes | Publicación en la pagina web de todos los documentos por parte de la gerencia de conttratación, garantizando la transparencia de los procesos
3 | Perdida u oportunidad de la información que soporta la Gestión Contractual. | Daño de la carpeta compartida que soporte los documentos de la Gestión Contractual, expedientes contractuales incompletos debido a la perdida de la información). | Alamcenamiento de la información en el software para la administración de la información de la base de datos de contratación.
4 | Errores u omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas para la contratación respectiva | 1. Evaluación de las propuestas realizadas por personas no expertas en cada uno de los temas que componen la contratación. 2. Definición inadecuada de los criterios a evaluar para la contratación. 3. Determinar de manera inadeacuada los requisitos habilitantes | 1. Asignar un equipo de evaluación interdisciplinario que incluya funcionarios de las diferentes áreas para garantizar la evaluación de cada uno de los temas específicos definidos en el documento de invitación. 2. Definición de criterios para la evaluación de cada una de las propuestas.
5 | Inoportunidad en la suscripción del contrato para cubrir las necesidades de la Compañía. | 1. Demoras en la firma y legalización en el contrato. 2.Incumplimiento en la aplicación de normatividad externa para procesos de contratación. 3. El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato. | 1. Desarrollar las actividades definidas para la legalización del contrato con oportunidad y calidad.
6 | Errores u omisión en la presentación de las garantías requeridas para el contrato. | 1. Definición inadecuada de los amparos y vigencias de las Pólizas de Cumplimiento y de RCE. 2. Error por parte del provedor en la solicitud de las pólizas. 3. Presentar extemporaneamente las garantias | 1. Definición de las garantías requeridas en la justificacion de la contratación realizado entre las áreas involucradas.
ETAPA CONTRACTUAL
1 | Incumplimiento del cronograma establecido para la implementación y ejecución del contrato. | 1. Demoras en el proceso de empalme con la firma seleccionada. 2. Falta de acompañamiento por parte de las áreas involucradas en el proceso de implementación de los servicios del contrato . 3. Posibilidad de que el proveedor saliente no esté interesado en continuar en prórroga del contrato mientras se realiza el empalme y no se esté listo para la entrada en operación para el proveedor seleccionado. | 1. Definición de las actividades del cronograma y los tiempos de implementación por parte de las áreas involucradas, de acuerdo con la experiencia de procesos anteriores. 2. Generación de prórrogas para el proveedor saliente
2 | Suscribir un contrato que no cumple con las condiciones requeridas para respaldar el bien o servicio contratado. | El funcionario del grupo de gestión contractual o de la sucursal, omite requerimientos establecidos en el manual de contratación. | Revisión por parte de la gerencia de contratación del cumplimiento de todas las etapas requeridas en el proceso.
3 | Incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones establecidas contractualmente | 1. Falta de capacidad financiera del Contratista. 2.Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades. | 1. Validar que el proponente cumple con la capacidad financiera y de recueroso humano para cumplir con las obligaciones de la contratación. 2. Realizar el informe de supervisión del contrato. 3. Monitorear los ANS establecidos para la prestación del servicio.
4 | Presentar soportes que no reflejan la realidad del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, con el fin de obtener un beneficio particular. | 1. Favorecimiento de terceros para obtener beneficios diferentes a los intereses de la Compañía. | 1. Presentar informes de supervisión en periodos definidos. 2. Evaluar periódicamente la conducta y desempeño de los colaboradores relacionados con el control de ejecución del contrato y validar el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Código de ética institucional.
5 | Inadecuada supervisión o control de ejecución del contrato. | 1. Seguimiento y monitoreo inadecuado del contrato. | 1. Establecer la periodicidad de la presentación de informes de supervisión relacionadas con el cumplimiento del contrato por parte del contratista y emitir recomendaciones que conduzcan a la prestación óptima del servicio contratado.
6 | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a desarrollar por parte del proveedor | 1. Cambios normativos y de línea jurisprudencial permanente. 2. Constantes cambios en los lineamientos y las directrices por parte del ente rector que regula la contratación estatal. | 1. Coordinar con el área de cumplimiento de la compañía el control y seguimiento a proyectos de ley en trámite relacionados con contratación y diseñar acciones a aplicar en caso de ser aprobados por las autoridades competente.
ETAPA POST CONTRACTUAL
1 | Recibir bienes o servicios con una calidad o en condiciones diferentes a las que fueron solicitadas contractualmente por la Compañía o no recibirlos | Falta de capacidad financiera del Contratista Incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del contratista. Incumplimiento obligaciones del contratista Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato. Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. Cambios normativo y de línea jurisprudencial permanente. Constantes cambios en los lineamientos y las directrices por parte del ente rector que regula la contratación estatal. Fallas tecnológicas en la página del Secop, para publicar los documentos del contrato. | La supervisión del contrato es un control para validar que se cumple con lo pactado Seguimiento y monitoreo del contrato, de acuerdo con la periodicidad requerida para validar el cumplimiento del contrato.
2 | Suscribir la liquidación del contrato por fuera del tiempo establecido para realizar esta actividad | Falta de mutuo acuerdo entre las partes. (Consecuencia: Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial) | Puede documentarse como las acciones a seguir en caso de que el proveedor no quiera suscribir el acta de liquidación: Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial