## Hoja1
FORMATO TRANSMISIÓN SIRECI
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Silvia Lucia Reyes ; NIT: 860.002.400-2
Perídodos fiscales que cubre: Vigencia 2016
Modalidad de Auditoría: Financiera de la Previsora S.A., Compañía de Seguros
Fecha de Suscripción: 12 Enero 2018
Fecha de Seguimiento : Diciembre 31 de 2018
No. consecutivo hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo ( maximo 390 caracteres) | Tipo de hallazgo | Causa del hallazgo | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de medida | Actividades / cantidad Unidad de medida | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Responsable | Observaciones
2018-12-31
1 | N/A | No se evidencia en las notas explicativas aclaración del por qué durante el segundo año (2016), se registran movimientos en el Resultado Acumulado del Proceso de Convergencia. No se evidencia en las notas claridad sobre los efectos al patrimonio, relacionadas con las cuentas auxiliares que componen el rubro OTROS AL PATRIMONIO NETO | A | La deficiencia referida es atribuible a debilidades en los mecanismos de control interno contable, afectando la calidad de la información contable puesta a disposición de los diversos usuarios. | Realizar anualmente, un análisis de los rubros de adopción, según lineamientos de la Superfinanciera en la Circular Extera 036-2014 "Tratamiento de las diferencias netas positivas y/o negativas que se generen en la aplicación por primera vez de las NIIF y otras instrucciones", para ser ajustados según su realización con terceros, distintos de los que sean partes relacionadas. | Cuadro de analisis | 1 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 56 | 1 | Gerencia Contable y Tributaria
[5 empty] | Revelación más detallada de las variaciones presentadas en los rubros de adopcion en las Notas a los Estados Financieros de fin de ejercicio. | Notas estados financieros | 1 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 56 | 1 | Gerencia Contable y Tributaria
2 | N/A | El aplicativo SISE, el cual soporta y debe garantizar la calidad de la información de entrada, que debía ser migrada a Bizagi, presenta inconsistencias. También se presentan problemas de codificación en la interfaz entre las herramientas tecnológicas Bizagi y Sise. | A | Dificultades en el proceso de migración y calidad en el ingreso de datos | Seguimiento mensual en la solución de casos en manejo de error en compañía del proveedor y la Gerencia de Tecnología. Seguimiento mediante acta | Acta | 5 | 2018-03-01 | 2018-07-30 | 22 | 5 | Gerencia de Tecnología
[5 empty] | Con avances trimestrales, consolidación de información de base de datos a través de la alimentación de un registro único de procesos judiciales con data en la herramienta para una futura migración. | Presentación | 3 | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 40 | 3 | Gerencia de Procesos Judiciales
3 | N/A | Por algunas circunstancias las cuentas puente de recaudo y cobranza vienen presentando saldos que corresponden a partidas de la vigencia actual y anteriores. Los saldos no son representativos, pero afectan la realidad económica por cuanto no se registraron oportunamente. | A | Deficiencias en el proceso de conciliación de las cuentas puente, así como la legalización de las partidas de dichas cuentas en las fechas pertinentes. | Verificar mensualmente en el cierre de cobranzas VS la cuenta 279505ss88888 y si existen diferencias analizar y legalizar las mismas, presentando las conciliaciones respectivas | Conciliación | 13 | 2017-11-01 | 2018-12-31 | 60 | 13 | Gerencias Contable y Tributaria y Cartera
[5 empty] | Legalizar las partidas entre noviembre de 2017 hasta 31-03-2018 objeto de la glosa. | Comprobantes | 5 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 20 | 5 | Gerencias Contable y Tributaria, Cartera y Reaseguros y Coaseguros
[5 empty] | Continuar con la elaboración mensual de la conciliación, análisis y envío del informe de los recibos pendientes de aplicar a las áreas involucradas para que procedan a su legalización, realizando un seguimiento permanente. | Conciliación | 12 | 2017-11-01 | 2018-12-31 | 60 | 12 | Gerencias Contable y Tributaria, Cartera y Gerencia de Tecnología de la Información
[5 empty] | Legalizar las partidas pendientes del año 2016 de la cuenta 279505ss99999 entre diciembre de 2017 y junio 2018 ya que se debe trabajar con la Gerencia de Tecnología de la Información, por depender de procesos de integración. | Comprobantes | 7 | 2017-12-01 | 2018-06-30 | 29 | 7 | Gerencias Contable y Tributaria, áreas involucradas y Gerencia de Tecnología de la Información
Note on F11: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raiz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G11: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on H11: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on J11: No debe ser superior a un año y permitir avances antes de la nueva visita de la Contraloria
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas