## Hoja1 (hidden)
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Alvaro Hernan Velez NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Financiera Independiente
Fecha de Suscripción: junio de 2021
Suscripción del plan de auditoria vigencia 2020
No. consecutivo hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo ( maximo 390 caracteres) | Causa del hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción ( maximo 390 caracteres) | Actividades / Unidad de medida | Actividades / cantidad Unidad de medida | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Responsable | Observaciones | Observación
Note on E8: Indicar la acción de mejora a realizar para eliminar la causa raiz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones.
Note on F8: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raiz. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar / descripción del entregable
Note on H8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar / # de entregables

## Hoja2
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Álvaro Hernán Vélez NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Financiera Independiente
Fecha de Suscripción: 3 de junio de 2021
Seguimiento planes de mejoramiento, Contraloría General de la Republica a 31/12/2021
| Hallazgo | Descripción del hallazgo ( máximo 390 caracteres) | CAUSA DEL HALLAZGO. ( máximo 390 caracteres) | ACCIÓN DE MEJORA. ( máximo 390 caracteres) | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ( máximo 390 caracteres) | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | OBSERVACIONES | Estado a 31-12-2021
| 2 | No se usa el usuario asignado al Actuario Responsable del software RMS | Los usuarios de la licencia de RMS adquirida fueron destinados para la Actuaria Responsable externa de la época y dos usuarios para la Gerencia de Actuaría. Se evidenció el no uso del usuario del Actuario Responsable, ante la imposibilidad de la instalación del software. | Realizar la instalación del software en el computador del Actuario Responsable para que pueda utilizar RMS | Realizar la instalación del software en el computador del Actuario Responsable para que pueda utilizar RMS | Evidencia de instalación del software | 1 | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 20 | Dentro del equipo del actuario responsable se evidenció: el acceso al servidor 172.16.13.136 de RMS al actuario responsable, con el cual quedo habilitado el usuario asignado para la estimación de reservas de terremoto | Cumplido
|  | No se usa el usuario asignado al Actuario Responsable del software RMS | Los usuarios de la licencia de RMS adquirida fueron destinados para la Actuaria Responsable externa de la época y dos usuarios para la Gerencia de Actuaría. Se evidenció el no uso del usuario del Actuario Responsable, ante la imposibilidad de la instalación del software. | Uso de RMS para la certificación de la reserva catastrófica | Uso de RMS para la certificación de la reserva catastrófica | Certificación de suficiencia de reservas del actuario responsable con la utilización de la herramienta | 1 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 13 | La Oficina de Control Interno valido que el actuario responsable ingresa con su usuario al servidor y baja los reportes que son la base de la certificación RMS. | Cumplido
| 3 | Reporte SIRECI avance plan de mejoramiento y cumplimiento Circulares 05/19 y 15/20 CGR : • No se presentó plan consolidado a 31-12-2019 • En oficio 2020-CE-0225815, no se mencionó que el hallazgo 5 vigencia 2019 no fue revisado por la comisión de visita. • En Oficio 2021-CE-0042452 no se encontraba vigente la circular 15/20 y en los mismos no se detallan las acciones cumplidas. | No se detallan los planes de acción cumplidos en cada avance reportado en el SIRECI y se presentaron imprecisiones, en cuanto al hallazgo 5 y la circular vigente | En los avances de seguimiento de planes de mejoramiento de junio y diciembre de 2021, presentar planes consolidados. | En los avances de seguimiento de planes de mejoramiento de junio y diciembre de 2021, presentar planes consolidados. | Reporte SIRECI avance plan de mejoramiento | 2 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 35 | A corte del 31 de junio 2021, se presentan todos los planes de acción pendientes y al seguimiento a 31 de diciembre se presenta de la misma manera. | En proceso
|  | Reporte SIRECI avance plan de mejoramiento y cumplimiento Circulares 05/19 y 15/20 CGR : • No se presentó plan consolidado a 31-12-2019 • En oficio 2020-CE-0225815, no se mencionó que el hallazgo 5 vigencia 2019 no fue revisado por la comisión de visita. • En Oficio 2021-CE-0042452 no se encontraba vigente la circular 15/20 y en los mismos no se detallan las acciones cumplidas. | No se detallan los planes de acción cumplidos en cada avance reportado en el SIRECI y se presentaron imprecisiones, en cuanto al hallazgo 5 y la circular vigente | Crear un formato como oficio remisorio que contenga el detalle de las acciones cumplidas, según la circular vigente | Crear un formato como oficio remisorio que contenga el detalle de las acciones cumplidas, según la circular vigente | Formato como oficio remisorio que contenga las acciones vencidas | 2 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 35 | A corte 31 de junio de 2021, dentro de la comunicación de acciones cumplidas se incorporó el formato donde se incluye el detalle de las acciones cumplidas y se especifica la circular vigente a la fecha de cierre, al seguimiento del 31 de diciembre se presenta de la misma manera . | En proceso
Note on E8: Indicar la acción de mejora a realizar para eliminar la causa raíz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones.
Note on F8: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raíz. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar