## Plan de Acción Anual 2020
Plan de Acción Anual Previsora 2020
Fecha de Publicación para comentarios: 27 de enero de 2020
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | PLAN | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN Y ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
I. TALENTO HUMANO | Talento Humano | 1. Sectorial | Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano | Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano | Daniela Sánchez Polanco (Gerente de Talento Humano) | 2020-01-04 | 2020-12-31
I. TALENTO HUMANO | Talento Humano | 1. Sectorial | Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH | Asistencia de representantes de las entidades adscritas o vinculada a las capacitaciones definidas por el líder sectorial en el marco de la política MIPG. | Daniela Sánchez Polanco (Gerente de Talento Humano) | 2020-01-04 | 2020-12-31
I. TALENTO HUMANO | Talento Humano | 1. Sectorial | Ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2031 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector Hacienda, ajustará cuando sea pertinente, los planes con el propósito de cerrar la brecha en relación con la política de talento humano. Entregable: Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados. | Daniela Sánchez Polanco (Gerente de Talento Humano) | 2019-05-01 | 2020-09-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | Defensa Jurídica | 1. Sectorial | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento” garantizando la asistencia delos apoderados judiciales d la Entidad a un mínimo 10 programas al año, ya sea en forma presencial o virtual. ENTREGABLE: Certificación emitida por la ANDJE | Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda. | Gina Patricia Cortés (Gerente de Litigios) | 2020-01-04 | 2020-12-20
III. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | Defensa Jurídica | 1. Sectorial | Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda. | De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda. | Gina Patricia Cortés (Gerente de Litigios) | 2020-01-04 | 2020-12-20
III. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera) | Servicio al Ciudadano | 1. Sectorial | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-02-01 | 2020-12-31
IV. INTEGRIDAD | Integridad | 1. Sectorial | Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad. | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector Hacienda, realizará un reporte en cuanto al avance alcanzado en la política de integridad y ajustará el correspondiente plan de acción cuando haya lugar. Entregable: - Reporte sobre la Política de Integridad - Listado de miembros, roles y responsabilidades - Cronograma de actividades ( Diagnóstico, definición de prioridades, selección herramientas) y seguimiento de actividades. - Seguimiento del Desempeño | Sonia Beatríz Jaramillo (Secretaria General) Daniela Sánchez (Gerente de Talento Humano) David Francisco Rodríguez (Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario) | 2019-05-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 1. Sectorial | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. | John Hermith Ramírez Celeita (Subgerente de Recursos Físicos) | 2020-01-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1. Sectorial | Participar en la celebración del día de la transparencia | Participar en la celebración del día de la transparencia | Sonia Beatríz Jaramillo (Secretaria General) | 2020-10-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1. Sectorial | Elaborar el diagnóstico de la sección de Transparencia de la páginas web. | Aplicar diagnostico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 | Sonia Beatríz Jaramillo (Secretaria General) | 2020-01-01 | 2020-12-31
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 1. Planeación Institucional | 2. Institucional | Implementación del Plan de Calidad del Sistema de Gestión Integrado | Informe semestral del avance en la Gestión | Jose Fernando Pulido Sierra (Gerente de Innovación y Procesos) Subgerencia de Mejoramiento de Procesos | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Institucional | Evaluar permanente los resultados de la organización - Cierre Año 2019 | Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable del año 2019 | Claudia Milena Santamaría Camacho (Gerente de Planeación Financiera) | 2020-01-01 | 2020-02-28
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Institucional | Optimizar la planeación del presupuesto de la Compañía. | Planeación del presupuesto de ingresos y gastos AÑO 2020 alineada a las metas estratégicas de la Compañía. | Claudia Milena Santamaría Camacho (Gerente de Planeación Financiera) | 2020-07-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Institucional | Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre I | Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados | Claudia Milena Santamaría Camacho (Gerente de Planeación Financiera) | 2020-04-01 | 2020-04-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Institucional | Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre II | Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados | Claudia Milena Santamaría Camacho (Gerente de Planeación Financiera) | 2020-07-01 | 2020-07-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Institucional | Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre III | Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados | Claudia Milena Santamaría Camacho (Gerente de Planeación Financiera) | 2020-10-01 | 2020-10-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 2. Institucional | Implementación de herramientas para mejorar el lenguaje con los grupos de valor | Selección e implementación de al menos una de las siguientes herramientas: - Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP - 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP - Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 2. Institucional | Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de SAC y revisión de la Alta Dirección. I semestre | Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-01-01 | 2020-06-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 2. Institucional | Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de SAC y revisión de la Alta Dirección. II semestre | Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-07-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 2. Institucional | Realizar la caracterización de los grupos de valor | Entregable: - Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance. - Establecer un líder del ejercicio de caracterización. - Establecer variables y niveles de desagregación de la información. - Priorizar variables. - Identificación de mecanismos de recolección de información. - Documentación en la Página Web de la compañía | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) Sonia Beatríz Jaramillo (Secretaria General) Jose Fernando Pulido Sierra (Gerente de Innovación y Procesos) John Hermith Ramírez Celeita (Subgerente de Recursos Físicos) (Todos los miembros del CIGD) | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11. Gobierno Digital | 2. Institucional | Desarrollar el Plan de Desarrollo de Cultura Digital | Informe semestral del avance en la Gestión | Ricardo Adolfo Gaviria (Subgerente de Estrategia y Proyectos) | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 2. Institucional | Implementación de Plan de Calidad de la Información y Gobierno de Datos | Informe semestral del avance en la Gestión | Edilberto Pineda (Gerente de Tecnología de la Información) | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 2. Institucional | Realizar la implementación del Plan de Uso y Apropiación de TICs, que se generó del proyecto de Arquitectura Empresarial | A partir de la guía de implementación generada desde el proyecto de Arquitectura, se procederá con la implementación del Plan de Uso y Apropiación. | Edilberto Pineda (Gerente de Tecnología de la Información) | 2020-02-03 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12. Seguridad Digital | 2. Institucional | Implementación de componente de Seguridad Digital | Revisión, selección e implementación de actividades para el Componente: - Correo Seguridad Digital, - Vinculación coordinación de Seguridad Digital, - Jornadas según lineamientos MINTIC, - Desarrollo habilidades y destrezas, - Mesas Comando Conjunto Cibernético MinDefensa | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 13. Defensa jurídica | 2. Institucional | Implementación de Plan y/o Programa de Entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica de la Entidad | Informe semestral del avance en la Gestión | Gina Patricia Cortés (Gerente de Litigios) | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
VI. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 2. Institucional | Implementación de Plan de Acción Gestión del Conocimiento y la Innovación | Informe semestral del avance en la Gestión | Jose Fernando Pulido Sierra (Gerente de Innovación y Procesos) | 2020-01-01 | 31/06/2020 31/12/2020
VII. CONTROL INTERNO | 15. Control Interno | 2. Institucional | Socializar e implementar el esquema de líneas de defensa para fortalecer la séptima dimensión de Control Interno. | Informe semestral del avance en la Gestión | Jose Fernando Pulido Sierra (Gerente de Innovación y Procesos) Daniela Sánchez Polanco (Gerente de Talento Humano) | 2020-01-02 | 31/06/2020 31/12/2021
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 3. PAAC | Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre I | Nivel de satisfacción de los usuarios | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-01-01 | 2020-06-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 3. PAAC | Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre II | Nivel de satisfacción de los usuarios | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-07-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 3. PAAC | Capacitación sobre temas relacionados con atención al cliente dirigida a los funcionarios de la compañía, acorde a los lineamientos del SAC y la Universidad Previsora | Capacitación Funcionarios de la Compañía | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-01-02 | 2021-01-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 3. PAAC | Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente | Excelencia en la atención al cliente | Daniela Sánchez Polanco (Gerente de Talento Humano) | 2020-01-02 | 2021-01-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 3. PAAC | Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente | Excelencia en la atención al cliente | Daniela Sánchez Polanco (Gerente de Talento Humano) | 2020-01-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 3. PAAC | Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral superintendencia. - I Semestre | Reporte trimestral PQR a la Superintendencia Financiera de Colombia. | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-01-01 | 2020-06-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7. Servicio al ciudadano | 3. PAAC | Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral superintendencia. - II Semestre | Reporte trimestral PQR a la Superintendencia Financiera de Colombia. Nota: Para el último trimestre del año el reporte a la Superintendencia se realizará en el mes de enero 2021 | Diana Paola Aragón Ramos (Gerente de Servicio) | 2020-07-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Reuniones de Rendición de Cuentas (Componente Información) | Se realizarán varios encuentros con los diferentes grupos de interés foco de la compañía, donde se expondrán los resultados de gestión del 2020. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-03-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Reuniones de Rendición de Cuentas (Componente Diálogo) | Se realizarán varios encuentros con los diferentes grupos de interés foco de la compañía, donde se expondrán los resultados de gestión del 2020. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-03-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Diseñar formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Publicarlo en Previnet, sección Oficina de Mercadeo | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-11-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas corte a diciembre 2019 en la página web. | La Oficina de Mercadeo y Publicidad realiza la consolidación, elaboración y publicación del Informe de Gestión completo. La información para la construcción del informe es suministrado por las áreas. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-02-01 | 2020-03-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas corte a junio 2020 en la página web. | Informe semestral de la Compañía, la información es suministrada por las áreas y mercadeo consolida, redacta y publica. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-08-01 | 2020-09-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2020 | Se comunicarán los aspectos relevantes de la gestión de las diferentes áreas de la compañía, por medio de buena nota, HTML y carteleras. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-03-01 | 2020-06-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2019 | Se comunicarán los aspectos relevantes de la gestión de las diferentes áreas de la compañía, por medio de buena nota, HTML y carteleras. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-09-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Publicar la Carta del presidente | A través de los canales internos se publicará una carta del presidente dirigida a los funcionarios, la cual trate los temas más relevantes de ese período. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-09-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Promover el uso del Buzón abierto Previsora | Se invitará a los funcionarios, que una vez al mes le envíen preguntas vía correo electrónico al presidente de la Compañía. Estas se responderán por medios de los canales oficiales internos | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-02-01 | 2020-12-31
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Divulgar los Casos de éxito | Divulgar los resultados exitosos y las buenas prácticas de las diferentes áreas y sucursales de la compañía. Semestre I | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-03-01 | 2020-06-30
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3. PAAC | Divulgar los Casos de éxito | Divulgar los resultados exitosos y las buenas prácticas de las diferentes áreas y sucursales de la compañía. Semestre II. | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-09-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Revisar y actualizar Manual de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Manual actualizado, en el capítulo Riesgos de Corrupción | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-01-01 | 2020-01-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los cambios en los procesos. | # Procesos que presentan cambios | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-06-01 | 2020-09-30
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción en la página de Previsora. | Mapa de riesgos de corrupción publicado. | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-09-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia durante el año. | Garantizar la disponibilidad del canal de denuncia en un 95%. | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-10-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre I | Gestionar el 100% de los casos reportados. | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-03-01 | 2020-06-30
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre II | Gestionar el 100% de los casos reportados. | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-09-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción. | Validación de la efectividad de controles. | Renato Muñoz (Gerente de Riesgos) | 2020-10-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia | Dar a conocer los cambios que presente la respectiva Ley | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-03-01 | 2020-06-30
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia | Dar a conocer los cambios que presente la respectiva Ley | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-09-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia | Mantener actualizada la información de la respectiva Ley | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-06-01 | 2020-12-31
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Actualizar permanentemente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la página web | Mantener los contenidos actualizados mostrando gestión eficiente | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-03-01 | 2020-06-30
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3. PAAC | Actualizar permanentemente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la página web | Mantener los contenidos actualizados mostrando gestión eficiente | Andres Felipe Perez (Jefe de Mercadeo y Publicidad) Alejandra Escobar (Profesional de Mercadeo y Publicidad) | 2020-09-01 | 2020-12-31