## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 207
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo Nro. 2. Multa por Incidente de Desacato | 1. La compañía adelantó las diligencias correspondientes para cumplir con la obligación impuesta en el Fallo de Tutela, con posterioridad al plazo impuesto por el Juez de Tutela. 2. A pesar de que la multa fue impuesta directamente al director de la compañía, esta fue pagada con fondos de la entidad y registrada en las cuentas de la Previsora. | Oportunidad en la asignación y atención de tutelas | 1. Formular e implementar controles para garantizar el cumplimiento de los ANS entre la Gerencias de Indemnizaciones SOAT, la Gerencia de Litigios y el proveedor encargado de atender las tutelas. | Definir actividades de control y actualización ANS | 1 | 2025-07-15 | 2026-03-31 | 37 | 0 | Auditoria financiera independiente, vigencias 2024 - Se está trabajando
2 | FILA_2 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo Nro. 2. Multa por Incidente de Desacato | 1. La compañía adelantó las diligencias correspondientes para cumplir con la obligación impuesta en el Fallo de Tutela, con posterioridad al plazo impuesto por el Juez de Tutela. 2. A pesar de que la multa fue impuesta directamente al director de la compañía, esta fue pagada con fondos de la entidad y registrada en las cuentas de la Previsora. | Oportunidad en la asignación y atención de tutelas | 2. Fortalecimiento del equipo de trabajo por incremento en la cantidad de reclamaciones SOAT para estabilizar la operación. (3 abogados - 6 técnicos) | Cantidad de personas contratadas | 9 | 2025-07-15 | 2026-03-31 | 37 | 9 | Auditoria financiera independiente, vigencias 2024 - Se evidenció la justificación con respecto a la contratación de 5 abogados 3 temporales y 3 pasantes para el apoyo jurídico y técnico al proceso de indemnizaciones del ramo SOAT.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo Nro. 4. Intereses de mora -Procesos Jurídicos Conciliados | 1. Deficiencias en la gestión oportuna del trámite de las reclamaciones derivadas del SOAT, particularmente en lo relacionado con los soportes documentales. 2. Debilidades en la cadena de comunicación entre el área de indemnizaciones y la gerencia de litigios. 3. Debilidades en la trazabilidad de la gestión y soportes necesarios para sustentar la defensa jurídica de la compañía. | Fortalecer el proceso la comunicación y acuerdos de niveles de servicio entre la Gerencia de Indemnizaciones SOAT y la Gerencia de Litigios. | 1. Mesas de trabajo para socializar el proceso de atención de reclamaciones auditoría de cuentas | Actas de las mesas de trabajo | 1 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 39 | 1 | Auditoria financiera independiente, vigencias 2024 - Se evidencia la citación a capacitación, acta de asistencia firmada y temas vistos. Adicionalmente se evidencia la presentación de consultas de auditoría.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo Nro. 4. Intereses de mora -Procesos Jurídicos Conciliados | 1. Deficiencias en la gestión oportuna del trámite de las reclamaciones derivadas del SOAT, particularmente en lo relacionado con los soportes documentales. 2. Debilidades en la cadena de comunicación entre el área de indemnizaciones y la gerencia de litigios. 3. Debilidades en la trazabilidad de la gestión y soportes necesarios para sustentar la defensa jurídica de la compañía. | Fortalecer el proceso la comunicación y acuerdos de niveles de servicio entre la Gerencia de Indemnizaciones SOAT y la Gerencia de Litigios. | 2. Capacitación sobre los soportes documentales que sustentan la trazabilidad de una reclamación. | Soporte de las capacitaciones (abogados internos y externos) | 1 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 39 | 1 | Auditoria financiera independiente, vigencias 2024 - Se evidencia el acta de asistencia a la capacitación firmada por los asistentes y la presentación con la información de las reclamaciones y tipos documentales.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo Nro. 4. Intereses de mora -Procesos Jurídicos Conciliados | 1. Deficiencias en la gestión oportuna del trámite de las reclamaciones derivadas del SOAT, particularmente en lo relacionado con los soportes documentales. 2. Debilidades en la cadena de comunicación entre el área de indemnizaciones y la gerencia de litigios. 3. Debilidades en la trazabilidad de la gestión y soportes necesarios para sustentar la defensa jurídica de la compañía. | Fortalecer el proceso la comunicación y acuerdos de niveles de servicio entre la Gerencia de Indemnizaciones SOAT y la Gerencia de Litigios. | 3.Fortalecer el equipo de trabajo. | Cantidad de personas contratadas | 1 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 39 | 0 | Auditoria financiera independiente, vigencias 2024 - Se está trabajando
6 | FILA_6 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo Nro. 4. Intereses de mora -Procesos Jurídicos Conciliados | 1. Deficiencias en la gestión oportuna del trámite de las reclamaciones derivadas del SOAT, particularmente en lo relacionado con los soportes documentales. 2. Debilidades en la cadena de comunicación entre el área de indemnizaciones y la gerencia de litigios. 3. Debilidades en la trazabilidad de la gestión y soportes necesarios para sustentar la defensa jurídica de la compañía. | Fortalecer el proceso la comunicación y acuerdos de niveles de servicio entre la Gerencia de Indemnizaciones SOAT y la Gerencia de Litigios. | 4. Actualizar el acuerdo de los niveles de servicio para entrega de información y/o actualización de los insumos necesarios para ejercer la defensa de la compañía, a efectos de garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de estos. | Actualización de los ANS entre la Gerencias de Indemnizaciones SOAT y la Gerencia de Litigios. | 1 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 24 | 1 | Auditoria financiera independiente, vigencias 2024 - Se evidenció la actualización de los acuerdos de niveles de servicio ANS, incluyendo las áreas de indemnizaciones SOAT.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo Nro. 4. Intereses de mora -Procesos Jurídicos Conciliados | 1. Deficiencias en la gestión oportuna del trámite de las reclamaciones derivadas del SOAT, particularmente en lo relacionado con los soportes documentales. 2. Debilidades en la cadena de comunicación entre el área de indemnizaciones y la gerencia de litigios. 3. Debilidades en la trazabilidad de la gestión y soportes necesarios para sustentar la defensa jurídica de la compañía. | Fortalecer el proceso la comunicación y acuerdos de niveles de servicio entre la Gerencia de Indemnizaciones SOAT y la Gerencia de Litigios. | 5.Fortalecimiento de la trazabilidad de las gestiones adelantadas por parte del abogado interno y externo en la herramienta Litisoft. | Elaboración instructivo. | 1 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 24 | 1 | Auditoria financiera independiente, vigencias 2024 - Se evidencio dentro de Isolución la el instructivo "Atención de procesos SOAT" - IN-JUD-006 - proceso gestionar litigios.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO