## Previsora
FORMATO TRANSMISIÓN SIRECI
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Silvia L. Reyes Acevedo NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Solicitud ciudadana 2018 -139351 - 82111-SE
Fecha de Suscripción: 15 abril 2019
Seguimiento a junio 30 2019
No. consecutivo hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo ( maximo 390 caracteres) | Tipo de hallazgo | Causa del hallazgo | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de medida | Actividades / cantidad Unidad de medida | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Responsable | Observaciones | Seguimiento a 30 de junio de 2019
1 | N/A | Pago de servicio no ofrecido en contrato de suministro de seguro | A | Fallas en los controles implementados en el manual de caja. Inobservancia de lo pactado en el contrato de suministro de seguro estudiantil 1541 de 2016 materializando un riesgo de fraude por falsedad en los soportes presentados | Realizar campañas éticas orientadas a la prevención del fraude | Comunicaciones a los funcionarios | 3 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 30 | Gerente de Riesgos/Gerente sucursales
[5 empty] | Realizar estudio de factibilidad para la centralización de contratación y pago de contratos derivados del core de negocio | Documento de conclusiones del estudio de factibilidad | 1 | 2019-04-15 | 2019-08-31 | 16 | Gerentes Técnicos / Gerente de Riesgos / Gerente Innovación y Procesos/ Gerente Contratación |  | La gerencia de innovación envio un a vance en las reuniones programadas
[5 empty] | Realizar estudio de factibilidad para la centralización de contratación y pago de contratos de funcionamiento | Documento de conclusiones del estudio de factibilidad | 1 | 2019-04-15 | 2019-08-31 | 16 | Gerente de Contratación /Subgerente recursos físicos / Gerente Innovación y procesos
[5 empty] | Modificar manuales de suscripción para que las capacitaciones derivadas de los programas de seguros, sean ofrecidas con funcionarios de la compañía o proveedores autorizados por los gerentes técnicos de la compañía. | Manuales de suscripción de ramos modificado | 11 | 2019-04-15 | 2019-06-30 | 11 | Gerentes técnicos |  | Se evidenciaron actualizados los siguientes manuales: Cumplimiento, IRF, manejo, RC, Transportes, incendio, VG-Ap, autos, SOAT, Seguros generales , miltirriesgos y politicas de inspección y analisis de riesgos.
2 | N/A | Devolución de primas SOAT pagadas por distriseguridad, sin evidencia de que tal devolución este contemplada en las condiciones pactadas en el proceso de selección abreviada | A | Debilidad de control interno y en los mecanismos de control implementados por la Compañía Aseguradora para la prevención de actividades delictivas. | Verificar la efectividad de los controles asociados con la centralización del modelo de comercialización para el ramo SOAT efectuado desde marzo de 2018 en la Gerencia Técnica de SOAT. | Evidencia de los controles de ejecución definidos en el modelo de centralización | 1 | 2019-04-15 | 2019-08-31 | 16 | Gerencia Técnica de SOAT / Gerente de Riesgos
[5 empty] | Incluir dentro de las políticas que todas las erogaciones relacionadas con el ramo SOAT realizadas por las sucursales deberán ser aprobadas por la Gerencia Técnica de SOAT. | Entregable: Manual actualizado | 1 | 2019-04-15 | 2019-08-31 | 16 | Gerencia Técnica de SOAT / Gerente de Riesgos
Note on F12: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raiz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G12: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on H12: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on J12: No debe ser superior a un año y permitir avances antes de la nueva visita de la Contraloria

## ejemplo (hidden)
No. consecutivo hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Tipo de hallazgo | Causa del hallazgo | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Responsable
1 |  | Desde el 1 de octubre de 2014 al 30 de marzo de 2015 se acumularon 46.769 facturas pendientes de pago por un valor aproximado de $48.626,2 millones, situaciones que conllevan al incumplimiento del término legal para el mencionado pago de facturas, consagrado en el artículo 1080 del Código de Comercio13, en concordancia con el Decreto 056 de 2015 expedido por el gobierno nacional. | A | Situación generada por atrasos en actividades de la operación de la auditoria médica integral a cargo del contratista Consorcio Audiprevisora, como lo son el auditar las cuentas, | Realizar seguimiento mensual del contrato suscrito con APRIL Colombia Assitance S.A., cuyo objeto consiste en la auditoría médica, técnica y jurídica de reclamos presentados a nivel nacional de personas naturales y jurídicas que afecten pólizas de SOAT y AP, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Actas de seguimiento | 10 | 2015-09-30 | 2016-06-30 | 40 |  |  | Gerencia de operaciones y Subgerencia Nacional de Indemnizaciones SOAT y AP
[5 empty] | Formular el plan de trabajo para normalizar los pagos de siniestros que afecten pólizas SOAT y AP. | 1 | 2015-09-01 | 2015-11-30 | 30 |  |  | Gerencia de operaciones y Subgerencia Nacional de Indemnizaciones SOAT y AP
[5 empty] | Implementación y ejecución del plan de trabajo para normalizar los pagos de siniestros que afecten pólizas de SOAT y AP de lo cual se presentaran informes mensuales de seguimiento a la presidencia de la compañía. | 7 | 2015-12-01 | 2016-06-30 |  |  |  | Gerencia de operaciones y Subgerencia Nacional de Indemnizaciones SOAT y AP
2 |  | No se define dentro del plan Institucional de Gestión Ambiental el texto acorde con los requisitos de manera total el origen, las cantidades, caracteristicas de desecho y el manejo que posterior se le da a los residuos peligrosos (reciclables, tecnológicos, luminarias del centro médico entre otros). Según criterios PIGA e ISO 14001:2004 | A | El sistema de gestión ambiental de la Compañía se encuentra en etapa de mejoramiento. | Actualizar el PIGA con la información de origen, cantidades aproximadas, características y gestión de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (relacionarlo con instructivos) | 1 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21 |  |  | Subgerencia de Recursos Físicos
[5 empty] | Elaboración de dos instructivos para la gestión de residuos biosanitarios y de luminarias describiendo el manejo que se le debe dar a los residuos. | 2 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21 |  |  | Subgerencia de Recursos Físicos