## Transmisión sireci 30-06-2020
Seguimiento Plan de Mejoramiento
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Alvaro Hernan Velez NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Seguimiento auditoria Financiera
Seguimiento a 30 de junio de 2020
No. consecutivo hallazgo | Descripción hallazgo ( maximo 390 caracteres) | Causa del hallazgo | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de medida | Actividades / cantidad Unidad de medida | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Actividades / Avance Físico de ejecución | Responsable | Observaciones | Observación
1 | Bienes en uso: Al cierre de la vigencia 2018, La Compañía registró 3.575 bienes de las cuentas Edificios, Muebles y Equipos de Comunicación, que conforman el grupo contable de Propiedad, Planta y Equipo, los cuales a esta fecha se hallan totalmente depreciados, pero aún en uso. | Al cierre de 31 de diciembre de 2018, La Compañía debió revisar el valor residual como la vida útil de los bienes totalmente depreciados y definir la metodología,a fin de realizar una estimación de estos conceptos. | 1. Descargar del aplicativo Levin la base de datos de activos fijos para validar y ajustar las vidas útiles y la depreciación. | Reporte | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 1 | 1 | Subgerencia de Recursos Fisicos | 1
|  |  | 2. Remitir al proveedor de la Herramienta de activos fijos, la base con la nueva vida útil estimada y el cálculo de depreciación; con el fin que dicho proveedor cargue los nuevos cálculos de las vidas útiles en la herramienta y pueda generarse la información actualizada. | Reporte | 1 | 2019-12-27 | 2020-03-31 | 14 | 1 | Subgerencia de Recursos Fisicos | 14
|  |  | 3. Documentar en la matriz de Riesgos y Controles, un control anual de revisión de las vidas útiles de los bienes totalmente depreciados. | Matriz de riesgo | 1 | 2020-01-09 | 2020-09-30 | 38 | 0 | Subgerencia de Recursos Fisicos | 38
|  |  | 4. Documentar los ajustes realizados de la vida útil en los memorandos técnicos de revisión y análisis de vida útil y deterioro que se elaboran al final de cada ejercicio. | Memorando | 1 | 2020-01-12 | 2020-06-30 | 24 | 1 | Subgerencia de Recursos Fisicos | 24
2 | Revelaciones de Activos: La Compañía no reveló en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, las restricciones sobre los bienes inmuebles que se encuentran embargados o hipotecados y la oficina jurídica no presento información al respecto. | Se presentan deficiencias en el análisis de información con relación de los bienes embargados e hipotecados para tomar decisiones de registro contable y gestión procesos judiciales. | 1. Se efectuará el levantamiento de la información de los embargos e hipotecas que tengan los inmuebles de La Compañía con base en los certificados de libertad y tradición y se parametrizará en el aplicativo Levin Assets los campos para la identificación de los estados de los activos (embargado/hipotecado) y se remitirá a procesos judiciales y la Gerencia Contable y Tributaria. | Reporte | 1 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 1 | 1 | Subgerencia de Recursos Fisicos | 1
|  |  | 2. Documentar en la matriz de riesgos y controles el control de revisión anual del levantamiento de la información de los bienes con base en los certificados de libertad y tradición. | Matriz de riesgo | 1 | 2020-01-09 | 2020-09-30 | 38 | 0 | Subgerencia de Recursos Fisicos | 38
|  |  | 3. Coordinar con la Gerencia de Innovación y Procesos el ajuste y/o documentación de un nuevo Flujograma que permita identificar, controlar y hacer seguimiento a las medidas cautelares o limitaciones al dominio que tengan los inmuebles de la Compañía. | Flujograma | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 26 | 1 | Subgerencia de Recursos Fisicos | 26
3 | Emisión de pólizas : Deficiencias de control interno por debilidades en las alertas de aplicativos al momento de emisión o renovación de pólizas, no queda trazabilidad de operaciones efectuadas, son procesos manuales. Se demuestra repetición del número de endosos y manifiesta ausencia en la unidad de criterio, al no utilizar un numero diferente de endoso para cada evento establecido. | El proceso de prima por importe se realiza de manera manual de acuerdo con los requerimientos puntuales de la suscripción del negocio. | 1. Parametrizar los ramos que operan bajo sise 3g R2 para que en los casos de prima directa, se generé un evento de autorización por parte de un funcionario con cargo directivo. | Documento que valide el seguimiento a cada una de las actividades, para mitigar el riesgo de errores en los valores asegurados vs las primas | 1 | 2020-06-24 | 2020-11-30 | 23 | 0 | Gerencia de sucursales | 23
|  |  | 2.Para los ramos que operan en sise 2g: 2.1. Se realizará un control dual en la sucursal a través de temporario que debe ser aprobado por directivo de la sucursal. 2.2.Definir la factibilidad técnica para comprobar la viabilidad de los controles por producto con el proveedor de tecnología. 3.Actualización del flujo de proceso de expedición. | Documento que valide el seguimiento a cada una de las actividades, para mitigar el riesgo de errores en los valores asegurados vs las primas | 1 | 2020-06-24 | 2020-11-30 | 23 | 0 | Gerencia de sucursales | 23
|  | En el reporte generado se presenta duplicidad en los endosos. | 1.Ejecuciòn de un Script a nivel de base de datos de SISE 2G donde la condición es identificar endosos iguales que puedan corresponder a una misma póliza en los pre cierres que ejecuta tecnología semanalmente. | Informes semanales de salida de la ejecución del Script | 24 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 27 | 0 | Gerencia de sucursales | 27
|  |  | 2. Validación adicional para pre cierre y cierre en el plano de emisión, formulando un concatenar entre póliza, ramo, sucursal, endoso y formato condicional con el que se pueda identificar duplicidad de esta información. | Informe de pre cierre y cierre mensual | 6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 27 | 0 | Gerencia de sucursales | 27
|  |  | 3. Ante duplicidad de endosos la gerencia de TI reportar al proveedor para revisar y decidir ajustes requeridos. | Informe mensual de revisión en caso duplicidad de endosos | 6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 27 | 0 | Gerencia de sucursales | 27
Note on D7: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raiz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on E7: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on F7: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar
Note on H7: No debe ser superior a un año y permitir avances antes de la nueva visita de la Contraloria