## Hoja1 (hidden)
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Alvaro Hernan Velez NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Financiera Independiente
Fecha de Suscripción: junio de 2021
Suscripción del plan de auditoria vigencia 2020
No. consecutivo hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo ( maximo 390 caracteres) | Causa del hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción ( maximo 390 caracteres) | Actividades / Unidad de medida | Actividades / cantidad Unidad de medida | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Responsable | Observaciones | Observación
Note on E8: Indicar la acción de mejora a realizar para eliminar la causa raiz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones.
Note on F8: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raiz. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar / descripción del entregable
Note on H8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar / # de entregables

## Hoja2
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Representante Legal: Álvaro Hernán Vélez NIT: 860.002.400-2
Modalidad de Auditoría: Financiera Independiente
Fecha de Suscripción: 3 de junio de 2021
Suscripción del plan de auditoria vigencia 2020
| Hallazgo | Descripción del hallazgo ( máximo 390 caracteres) | CAUSA DEL HALLAZGO. ( máximo 390 caracteres) | ACCIÓN DE MEJORA. ( máximo 390 caracteres) | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ( máximo 390 caracteres) | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | OBSERVACIONES
| 1 | No se encuentran documentados los procesos y procedimientos relacionados con las actividades que debe desarrollar el Actuario Responsable y sus respectivos riesgos y controles | Las labores desarrolladas por el Actuario Responsable no se han integrado al proceso de gestionar cálculo Actuarial. Adicionalmente no se encuentran riesgos identificados ni controles a los mismos, para la función del Actuario Responsable en la matriz de riesgos y controles vigente al cierre de 2020 | Incluir dentro del proceso de reservas técnicas el plan de trabajo del actuario responsable, e incluir la matriz de riesgos y controles dentro de ISOLUCION | Describir el proceso de cálculo actuarial de reservas por parte del actuario responsable (IBNR - RTIP - RPND) con los riesgos y controles identificados. Diseñar el flujo operativo del subproceso emisión certificación de reservas (IBNR - RTIP – RPND-AVISADOS-CATASTROFICA) | Documentación sistema gestión de calidad | 1 | 2021-04-20 | 2021-06-30 | 10 | 0
| 2 | No se usa el usuario asignado al Actuario Responsable del software RMS | Los usuarios de la licencia de RMS adquirida fueron destinados para la Actuaria Responsable externa de la época y dos usuarios para la Gerencia de Actuaría. Se evidenció el no uso del usuario del Actuario Responsable, ante la imposibilidad de la instalación del software. | Realizar la instalación del software en el computador del Actuario Responsable para que pueda utilizar RMS | Realizar la instalación del software en el computador del Actuario Responsable para que pueda utilizar RMS | Evidencia de instalación del sotware | 1 | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 20 | 0
|  | No se usa el usuario asignado al Actuario Responsable del software RMS | Los usuarios de la licencia de RMS adquirida fueron destinados para la Actuaria Responsable externa de la época y dos usuarios para la Gerencia de Actuaría. Se evidenció el no uso del usuario del Actuario Responsable, ante la imposibilidad de la instalación del software. | Uso de RMS para la certificación de la reserva catastrófica | Uso de RMS para la certificación de la reserva catastrófica | Certificación de suficiencia de reservas del actuario responsable con la utilización de la herramienta | 1 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 13 | 0
| 3 | Reporte SIRECI avance plan de mejoramiento y cumplimiento Circulares 05/19 y 15/20 CGR : • No se presentó plan consolidado a 31-12-2019 • En oficio 2020-CE-0225815, no se mencionó que el hallazgo 5 vigencia 2019 no fue revisado por la comisión de visita. • En Oficio 2021-CE-0042452 no se encontraba vigente la circular 15/20 y en los mismos no se detallan las acciones cumplidas. | No se detallan los planes de acción cumplidos en cada avance reportado en el SIRECI y se presentaron imprecisiones, en cuanto al hallazgo 5 y la circular vigente | En los avances de seguimiento de planes de mejoramiento de junio y diciembre de 2021, presentar planes consolidados. | En los avances de seguimiento de planes de mejoramiento de junio y diciembre de 2021, presentar planes consolidados. | Reporte SIRECI avance plan de mejoramiento | 2 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 35 | 0
|  | Reporte SIRECI avance plan de mejoramiento y cumplimiento Circulares 05/19 y 15/20 CGR : • No se presentó plan consolidado a 31-12-2019 • En oficio 2020-CE-0225815, no se mencionó que el hallazgo 5 vigencia 2019 no fue revisado por la comisión de visita. • En Oficio 2021-CE-0042452 no se encontraba vigente la circular 15/20 y en los mismos no se detallan las acciones cumplidas. | No se detallan los planes de acción cumplidos en cada avance reportado en el SIRECI y se presentaron imprecisiones, en cuanto al hallazgo 5 y la circular vigente | Crear un formato como oficio remisorio que contenga el detalle de las acciones cumplidas, según la circular vigente | Crear un formato como oficio remisorio que contenga el detalle de las acciones cumplidas, según la circular vigente | Formato como oficio remisorio que contenga las acciones vencidas | 2 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 35 | 0
Note on E8: Indicar la acción de mejora a realizar para eliminar la causa raíz, prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones.
Note on F8: Indicar las actividades a realizar para eliminar la causa raíz. Las actividades deben permitir evidenciar la efectividad de las acciones.
Note on G8: Soporte o entregable derivado de las actividades a realizar